## Sheet1
鱼嘴基地新建钢结构棚架项目报价清单
报价说明： 1、本项目施工需设计图和报价清单对照理解； 2、本报价清单表格中的数量采用现场平地测量和推算得出，作为本项目的报价数量不得改变； 3、报价人应熟悉项目情况和项目需求，负责制定具体施工方案。报价文件提交后不可修改。提交报价文件即视为已确认已熟悉项目情况和报价约定，并承担项目履约责任。现场踏勘及相关答疑联系陶老师，咨询电话028-87510592； 4、各分项工程的施工工艺做法详见表内服务内容描述；本维修项目验收合格后的质保期为两年； 4、本项目各分项报价采用全费用包干价；包含工程全过程的辅材机具费、高危作业防护费、安全管理费、完工后场地清理、项目管理费和利润及税费等所有相关费用；本项目以各分项工程据实结算，非总价据实结算。项目过程产生的罚款、违约金等计入结算价；若有签证和变更，其中变更和签证以审计核算价格结算，未施工工程量按比例或按审计价格扣除； 5、项目施工注意事项：施工前，报价单位应做好项目踏勘，根据现场情况制定详细的安全和技术措施；施工期间应安排专人旁站监督施工；施工期间不得影响厂区正常运行； 6、报价人应充分熟悉项目情况、采购文件、合同内容、报价说明，以上内容均应在报价中充分考虑；提交报价即视为熟知和同意以上说明，中选后不在调价。
序号 | 项目名称 | 服务内容描述 | 单位 | 数量 | 最高限价（含乙方管理费、利润和税金） | 项目报价（含乙方管理费、利润和税金）
1 | 鱼嘴基地新建钢结构棚架 | 2号馆门口新建钢棚屋面彩钢瓦 （面积为6.2m*10m；彩钢瓦规格：0.65mm厚、内白外灰、84型、攀华及同等规模厂家品牌；彩钢瓦螺钉在屋架上间距300mm一个，彩钢瓦专用螺钉和两遍涂刷外墙专用防雨防霉胶；采取措施保证彩钢瓦与墙面之间不漏雨（如胶封等）。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*审核单价；高于则不变。） | ㎡ | 62 | 46835.12
|  | 7号馆门口新建钢棚屋面彩钢瓦 （面积为6.2m*12m；彩钢瓦规格：0.65mm厚、内白外灰、84型、攀华及同等规模厂家品牌；彩钢瓦螺钉在屋架上间距300mm一个，彩钢瓦专用螺钉和两遍涂刷外墙专用防雨防霉胶；采取措施保证彩钢瓦与墙面之间不漏雨（如胶封等）。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*审核单价；高于则不变。） | ㎡ | 74
|  | 两处新建钢棚的屋架镀锌管 （40mm*60mm*2m的镀锌矩管制作，焊接，含屋架一侧与墙面之间的螺钉锚固，螺钉间距1000mm（彩钢瓦一侧通过立柱支撑，一侧通过钢螺钉在墙面固定），做法见图纸。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*审核单价；高于则不变。） | m | 510
|  | 两处新建钢棚的立柱镀锌管 （150mm*150mm*3.5mm的镀锌管制作，屋架与立柱之间焊接，基础预埋件与立柱之间焊接，做法见图纸。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*审核单价；高于则不变。） | m | 24
|  | 两处新建钢棚的立柱基坑 (立柱基础均为：尺寸600mm*600mm*500mm、c30混泥土、400mm*400mm*20mm钢板预埋件，基础顶面与地面完成面平齐，做法见图纸。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*审核单价；高于则不变。) | 个 | 4
|  | 风机房、树木及绿化清理 （7号馆门口的新建钢棚范围内存在：1个风机房、2棵直径约35厘米左右的大树及绿化带。需人工配合挖机清理，仅清理钢棚范围内的地表杂物。乙方清理前应联系甲方排查地下水电网管线，擅自施工损坏的乙方负责恢复。挖机负责风机房、大树及绿化带的开挖、转运；配合甲方转运指定土石方到开挖处回填并压实。乙方应提前几天告知施工；拆除风机房时，乙方负责先将板房拆除，风机设备由甲方自行清走。乙方负责自行寻找政府指定位置将清除的大树及绿化带清运处理。乙方将此项清运产生的所有可回收物资放到甲方指定位置。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*审核单价；高于则不变。） | 项 | 1
|  | 7号馆门口新建钢棚局部地面混泥土硬化 （2号馆门口新建钢棚在原有硬化地面上安装；7号馆门口新建钢棚区域的绿化带清理后，需将钢棚范围内的地面硬化。若施工期间乙方损坏甲方原有硬化地面需由乙方负责恢复。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*审核单价；高于则不变。） | ㎡ | 30
备注： 报价单位： 报价日期： 报价有限期： 联系人及电话： 报价注意事项： 1、未全部响应公告内容的报价文件，无效。 2、报价人应严格按照报价清单填写报价，擅自增项、减项的报价将不予受理。 3、项目报价（含税）大于最高限价，报价无效。 4、中选方应在成交公告发布后3个工作日内与我所完成合同签订。签订合同的总价须与项目报价一致，不得以任何理由要求修改合同总价。